|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ** | |  | **БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН hУНГУУЛИИН КОМИССИ** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
|  |  | | |  |
| 25 октября 2018 г. |  | | | № 120/1361-6 |

г. Улан-Удэ

**О примерном календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования**

**«Бичурский район», назначенных на 23 декабря 2018 года**

**(с сокращением сроков на одну треть)**

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Республики Бурятия **постановляет:**

1. Одобрить примерный календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования «Бичурский район», назначенных на 23 декабря 2018 года (с сокращением сроков на одну треть), согласно приложению.

2. Направить примерный календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования «Бичурский район», назначенных на 23 декабря 2018 года (с сокращением сроков на одну треть), в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Бичурский район», на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Бичурский район».

3. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Бичурский район», на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Бичурский район», использовать примерный календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования «Бичурский район», назначенных на 23 декабря 2018 года, для подготовки решения об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования «Бичурский район», назначенных на 23 декабря 2018 года (с сокращением сроков на одну треть).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Бурятия в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

**Председатель**

**Избирательной комиссии**

**Республики Бурятия Д.А. Ивайловский**

**Секретарь**

**Избирательной комиссии**

**Республики Бурятия А.Р. Акчурин**

Приложение

к постановлению Избирательной комиссии

Республики Бурятия

от 25 октября 2018 г. № 120/1361-6

**ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования «Бичурский район», назначенных на 23 декабря 2018 года (с сокращением сроков на одну треть)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Исполнители** |  |
| **Назначение, опубликование выборов** | | | |  |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | **23 октября 2018 года** | представительный орган муниципального образования | пункт 5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 № 417-III «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия» (далее – Закон Республики Бурятия) |
| 2 | Опубликование (обнародование) решения о назначении выборов | **25 октября 2018 года** | представительный орган муниципального образования | пункт 5 статьи 7 Закона Республики Бурятия |
| **Списки избирателей** | | | |  |
| 3 | Составление списков избирателей | **не позднее 15 декабря 2018 года**  не позднее чем за 7 дней до дня голосования | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 13 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) |
| 4 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию | **не позднее 15 декабря 2018 года**  не позднее чем за 7 дней до дня голосования | избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия | пункт 13 статьи 17 Федерального закона № 67-ФЗ |
| 5 | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | **с 15 декабря 2018 года**  за 7 дней до дня голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 9 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 6 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей | **не позднее 22 декабря 2018 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 7 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 7 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | **не позднее 22 декабря 2018 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 8 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | |  |
| 8 | Выдвижение кандидатов | **с 26 октября 2018 года и не позднее 15 ноября 2018 года до 18 часов по местному времени**  со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | граждане Российской Федерации, избирательные объединения | пункт 5 статьи 21 Закона Республики Бурятия |
| 9 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) | незамедлительно после представления этих документов | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 4 статьи 22 Закона Республики Бурятия |
| 10 | Создание избирательного фонда | **не позднее 24 ноября 2018 года**  после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для их регистрации | кандидаты | пункт 1 статьи 44 Закона Республики Бурятия |
| 11 | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерацией, достигшие возраста 18 лет | пункт 3 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 12 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов | не позднее чем за два дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 1.1 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 13 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат | пункт 1.1 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 14 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за одни сутки до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 10 статьи 25.1 Закона Республики Бурятия |
| 15 | Представление в соответствующую избирательную комиссию избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата | **не позднее 24 ноября 2018 года до 18 часов по местному времени**  не позднее, чем за 28 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения | пункт 2 статьи 25.2 Закона Республики Бурятия |
| 16 | Регистрация кандидатов | не позднее, чем на седьмой день после дня приема необходимых для регистрации документов | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 17 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| **Гласность в деятельности комиссий** | | | |  |
| 17 | Подача заявок на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах [1.2](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81CRCk4G), [3](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81CRCkAG), [11.1](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81DRCkAG) статьи 19 Закона Республики Бурятия | **начинается с 12 ноября 2018 года** **и оканчивается 20 декабря 2018 года**  начинается за 40 дней до дня голосования и оканчивается за два дня до дня голосования | представители средств массовой информации | пункт 11.2 статьи 19 Закона Республики Бурятия,  подпункт 2.2 пункта 2 Порядка об аккредитации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 80/698-7 |
| 18 | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования или иную предусмотренную законом комиссию | **не позднее 20 декабря 2018 года**  не позднее чем за два дня до дня голосования (досрочного голосования) | политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии | пункт 7.1 статьи 19 Закона Республики Бурятия |
| 19 | Представление направления, указанного в пункте 7 статьи 19 Закона Республики Бурятия | **22 и 23 декабря 2018 года**  в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | наблюдатели | пункт 8 статьи 19 Закона Республики Бурятия |
| **Статус кандидатов** | | | |  |
| 20 | Назначение доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц | назначение осуществляется со дня уведомления о выдвижении кандидата. Регистрация осуществляется в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | кандидат, избирательное объединение | пункт 1 статьи 30 Закона Республики Бурятия |
| 21 | Реализация права по отзыву доверенных лиц | после регистрации доверенных лиц в любое время | кандидат, избирательное объединение | пункт 3 статьи 30 Закона Республики Бурятия |
| 22 | Аннулирование удостоверений доверенных лиц | после того, как кандидат, избирательное объединение уведомит соответствующую избирательную комиссию об отзыве доверенного лица | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 3 статьи 30 Закона Республики Бурятия |
| 23 | Назначение члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса | со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации | кандидат | пункт 20 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ |
| 24 | Назначение членов нижестоящих избирательных комиссий по отношению к регистрирующей кандидата избирательной комиссии, с правом совещательного голоса | после регистрации кандидата | кандидат | пункт 20 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ |
| 25 | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных, служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) | не позднее чем через три дня со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты | пункт 2 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 26 | Публикация предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования | **не позднее 15 декабря 2018 года**  не позднее, чем за 7 дней до дня голосования | избирательные объединения | пункт 10 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 27 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | **не позднее 14 декабря 2018 года**  не позднее, чем за 8 дней до дня голосования | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу | пункт 5 статьи 78 Федерального закона № 67-ФЗ |
| 28 | Кандидат, выдвинутый непосредственно, вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | **не позднее 19 декабря 2018 года,** а при наличии вынуждающих обстоятельств **– не позднее 21 декабря 2018 года**  не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня голосования) | кандидат | пункт 23 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 29 | Принятие решения об отмене регистрации кандидата | **не позднее 17 декабря 2018 года**  не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | соответствующий суд общей юрисдикции | пункт 5 статьи 78 Федерального закона № 67-ФЗ |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | |  |
| 30 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление данных публикаций в избирательную комиссию муниципального образования с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | **не позднее 14 ноября 2018 года**  не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции печатных периодических изданий, редакции сетевых изданий | пункт 6 статьи 37 Закона Республики Бурятия |
| 31 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в избирательную комиссию муниципального образования | **не позднее 14 ноября 2018 года**  не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | пункт 1.1. статьи 41 Закона Республики Бурятия |
| 32 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | **не позднее 1 ноября 2018 года**  не позднее, чем на седьмой день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | пункт 8 статьи 34 Закона Республики Бурятия |
| 33 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | **не позднее 4 ноября 2018 года**  не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 7 статьи 34 Закона Республики Бурятия |
| 34 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | **не позднее 30 декабря 2018 года**  не позднее чем через 7 дней со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | пункт 8 статьи 37 Закона Республики Бурятия |
| 35 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | **до начала их распространения** | кандидаты | пункт 3 статьи 41 Закона Республики Бурятия |
| 36 | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения бесплатного и платного эфирного времени | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 2 декабря 2018 года**  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей соответствующих телерадиокомпаний | пункт 2,5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 37 | Проведение жеребьевки в целях  установки дат опубликования бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 2 декабря 2018 года**  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей соответствующих редакций муниципальных периодических изданий | пункт 3,5 статьи 39 Закона Республики Бурятия |
| 38 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | **не позднее 2 декабря 2018 года**  не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии | пункт 7 статьи 41 Закона Республики Бурятия |
| 39 | Агитационный период для кандидата | **начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 22 декабря 2018 года**  начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | кандидаты | пункт 1 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 40 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | **с 3 декабря 2018 года до ноля часов 22 декабря 2018 года**  начинается за 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | кандидаты | пункт 2 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 41 | Запрет на публикацию (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | **с 20 декабря по 23 декабря 2018 года** в течение 3 дней до дня голосования, а также в день голосования | участники избирательного процесса | пункт 3 статьи 33 Закона Республики Бурятия |
| 42 | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной деятельности не связанной с выборами | **22 и 23 декабря 2018 года**  в день предшествующий дню голосования и в день голосования | кандидат | пункт 4 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 43 | Запрет на публикацию (обнародованию) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | **23 декабря 2018 года с ноля часов до 20.00 часов по местному времени**  в день голосования до момента окончания голосования | участники избирательного процесса | пункт 7 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| **Финансирование выборов** | | | |  |
| 44 | Перечисление средств избирательной комиссии муниципального образования на проведение выборов | **не позднее 1 ноября 2018 года**  не позднее чем в 7 дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | глава муниципального образования | пункт 1 статьи 43 Закона Республики Бурятия |
| 45 | Представление отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования | не позднее 20 дней со дня официального опубликования решения о результатах выборов | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 5 статьи 43 Закона Республики Бурятия |
| 46 | Представление итоговых финансовых отчетов в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты | пункт 3 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 47 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | не позднее чем через три дня со дня их получения | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 3.1 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 48 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | до дня голосования на выборах один раз в две недели | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 2 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | |  |
| 49 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | **не позднее 9 декабря 2018 года**  не позднее, чем за 13 дней до дня выборов | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 4 статьи 53 Закона Республики Бурятия |
| 50 | Досрочное голосование в избирательной комиссии муниципального образования  (территориальной избирательной комиссии) | **не ранее 15 декабря 2018 года**  не ранее чем за 7 дней до дня голосования | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 1 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 51 | Досрочное голосование в участковой избирательной комиссии | **не ранее 20 декабря 2018 года**  не ранее чем за 2 дня до дня голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 1 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 52 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | **не позднее 15 декабря 2018 года**  не позднее, чем за 7 дней до дня голосования | соответствующие избирательные комиссии | пункт 2 статьи 54 Закона Республики Бурятия |
| 53 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | **не позднее 21 декабря 2018 года**  не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | вышестоящие избирательные комиссии | пункт 11 статьи 53 Закона Республики Бурятия |
| 54 | Проведение голосования в день выборов | **23 декабря 2018 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени** | участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 54 Закона Республики Бурятия |
| 55 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования | незамедлительно после его подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии | пункт 30 статьи 58 Закона Республики Бурятия |
| 56 | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным главой муниципального образования, в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок после соответствующего извещения | зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования | пункт 6 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ |
| 57 | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об его избрании | после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом главы муниципального образования  в трехдневный срок | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 3 статьи 65 Закона Республики Бурятия |
| 58 | Выдача удостоверения вновь избранному главе муниципального образования | после официального опубликования результатов выборов и регистрации вновь избранного главы муниципального образования | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 4 статьи 74 Закона Республики Бурятия |
| 59 | Официальное опубликование результатов выборов | **не позднее 12 января 2019 года**  не позднее чем через 20 дней со дня голосования | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 3 статьи 63 Закона Республики Бурятия |
| 60 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | **не позднее 1 февраля 2019 года**  в течение 40 дней со дня выборов | избирательная комиссия муниципального образования | пункт 4 статьи 63 Закона Республики Бурятия |