Нарушения, выявленные в результате  проверки размещения муниципальных заказов в МУ РУО за первое полугодие 2012 г.

Согласно Программы проведения плановой сплошной проверки и плану проведения плановой сплошной проверки по исполнению муниципальной функции «Осуществление контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд» в первом полугодии 2012 г.  инспекцией в составе:

Слепнёвой В.Е. – руководитель инспекции

Афанасьевой Е.Г. – член инспекции

Артюковой М.Ф. – член инспекции

проведена проверка в МУ Районное управление образованием.

В результате проверки установлено:

За первое полугодие 2012 г.  заключено 2 муниципальных контракта путём запроса котировок на общую сумму – 267 321 руб. 60 коп. Исполнение составило - 267 321 руб. 60 коп. Путём проведения открытого аукциона в электронной форме заключено десять муниципальных контракта на сумму – 13 855 271 руб. 55 коп. Исполнение составило – 547 200 руб.  По девяти муниципальным контрактам срок исполнения на момент проверки не наступил.

В нарушение ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ муниципальным заказчиком изменены условия муниципального контракта в ходе его исполнения. В данном случае возможность изменения условий контракта не предусмотрена федеральным законом;

Должностным лицом заказчика сведения о контрактах, сведения об исполнении не направлены через официальный сайт либо направлены с нарушением установленного законодательством срока, что является нарушением ч. 3 ст. 18 Закона о размещении заказа;

Нарушение условий муниципального контракта со стороны подрядчика, а именно нарушение срока выполнения работ, установленного контрактом. При ненадлежащем выполнении условий контракта заказчик не предъявил подрядчику претензию по возмещению ущерба и уплате пени за каждый день просрочки при несоблюдении срока сдачи работы, установленного  условиям контракта в судебном порядке.